## Инструкция
Шаблон деления разработки сайта или мобильного приложения на первый и последующие релизы
Назначение файла | Помочь разделить разработку цифрового товара на первый релиз и последующие релизы так, чтобы быстро и экономно выйти на рынок, но не разрушить ценностное предложение, удержание и потенциал роста аудитории.
Логика работы | 1) перенесите выводы всех предыдущих анализов в лист «Банк_анализа»; 2) опишите страницы, экраны, функции, интеграции и контентные блоки в листе «Реестр_единиц»; 3) заполните баллы 1–5; 4) используйте расчетный рекомендованный релиз; 5) проверьте первый релиз на целостность ценности и монетизации.
Принцип первого релиза | Первый релиз должен содержать минимальный набор, который позволяет пользователю получить заявленную ценность, бизнесу — проверить спрос и монетизацию, а продукту — собрать данные для следующего роста.
Что нельзя переносить из первого релиза | Нельзя переносить элементы, без которых пользователь не достигает ключевого результата, невозможно проверить основную гипотезу, не работает единица монетизации, не собирается критически важная обратная связь или разрывается основной пользовательский сценарий.
Как читать расчет | Рекомендованный релиз формируется по баллам: связь с ценностным предложением, критичность для первого дохода, удержание, рост, доказательность, рыночный стандарт, быстрота и дешевизна реализации, технический риск и риск потери ценности при переносе.
Редактируемые поля | Желтые поля предназначены для ввода. Зеленые поля являются расчетными. Справочники и выпадающие списки находятся на листе «Справочники».
Шаг | Действие | Результат
1 | Собрать выводы из анализа проблем, отзывов, конкурентов, ценностного предложения, цифрового товара, Канвас, сценариев и страниц/экранов. | Единый банк доказанных оснований для решений по релизам.
2 | Разложить будущий сайт или приложение на интерфейсные и функциональные единицы. | Перечень кандидатов на включение в релизы.
3 | Оценить каждую единицу по шкалам 1–5. | Сравнимые баллы для быстрого и обоснованного выбора состава первого релиза.
4 | Проверить, не нарушается ли ценностное предложение, монетизация, удержание и рост при переносе части функций. | Сбалансированный первый релиз без избыточной разработки.
5 | Сформировать дорожную карту последующих релизов. | Последовательность развития продукта после выхода на рынок.

## Банк_анализа
ID вывода | Вид анализа | Объект анализа | Ключевой вывод | Проблема / потребность | Пользовательский сегмент | Доказательство | Источник / ссылка | Достоверность 1–5 | Значимость 1–5 | Вывод для релизов | Связанная единица разработки
A-001 | Проблемы клиентов | Проблема P-002 | Нет единого инструмента для всех нотаций проекта | Нет единого инструмента | Студенты и аналитики ПО | ЛР5: IDEF0, DFD, сети Петри не найдены у 8 конкурентов | 6.1; ЛР5 | 4 | 5 | Ядро ценности - выбор нотации и редактор в первый релиз | U-007, U-008
A-002 | Рыночный стандарт | Стандарт товара | Бесплатный доступ, экспорт, интеграции - у 8 из 8; документация и безопасность - у 6 из 8 | Ожидаемый минимум | Все | ЛР5: листы 07_Стандарт_рынка, 10_Стандарт | ЛР5 | 4 | 5 | Стандарт включается в первый релиз в базовой форме | U-003, U-009, U-004
A-003 | Монетизация | Единица монетизации | Подписка Pro 40 USD в год; Free без оплаты | Платёжная готовность | Аналитики и разработчики | 6.1: M-001; опрос: 18 из 27 готовы платить | 6.1; ЛР4 | 3 | 5 | Один проверяемый способ монетизации обязателен в первом релизе | U-003, U-006
A-004 | Бизнес-логика | Сценарии 6.3 | Критический сценарий - оформление подписки; высокие - первая диаграмма и экспорт | Основные сценарии | Все роли | 6.3: индекс сценариев | 6.3 | 4 | 5 | Сценарии S-004, S-006, S-008 входят в первый релиз | U-008, U-009, U-006
A-005 | Страницы и экраны | Приоритет единиц 6.4 | P1 по формуле: выбор нотации, редактор, экспорт; тарифы, регистрация, оплата - цепочка воронки | Состав интерфейса | Все роли | 6.4: лист Приоритизация | 6.4 | 4 | 5 | Цепочка обнаружение - выбор - оплата - результат сохраняется | U-003, U-005, U-006
A-006 | Рост | Каналы | Основной канал - поиск 47-59 % трафика; реферальные механики - перенос | Рост аудитории | Студенты | ЛР4: Similarweb Pro | ЛР4 | 4 | 3 | Рост аудитории переносится в релиз 3 | U-018
A-007 | Конкурентные преимущества | Eraser, Mermaid Chart | Лимиты ИИ используются как тарифный ограничитель; технический риск высокий | ИИ-ассистент | Аналитики | Страницы тарифов, 01.10.2026 | ЛР5 | 4 | 3 | ИИ-ассистент - во второй релиз | U-013
A-008 | Отзывы и опрос | Опрос студентов | Коллаборация важна 26 из 27; сложность реализации высокая | Совместная работа | Студенты | ЛР4: survey_students.csv (данные сгенерированы) | ЛР4 | 2 | 4 | Совместное редактирование - в релиз 3 или 4 | U-017

## Реестр_единиц
ID | Тип единицы | Название единицы разработки | Роль / сегмент | Связанный сценарий | Блок Канвас | Связь с ценностным предложением 1–5 | Критичность для первого дохода 1–5 | Потенциал удержания 1–5 | Потенциал роста аудитории 1–5 | Доказательность 1–5 | Рыночный стандарт 1–5 | Быстрота реализации 1–5 | Дешевизна реализации 1–5 | Технический риск 1–5 | Риск потери ценности при переносе 1–5 | Балл первого релиза | Балл следующих релизов | Рекомендованный релиз | Решение | Обоснование
U-001 | Страница сайта | Главная страница | Посетитель | SC-001 | Каналы | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4.18 | 2.98 | Первый релиз | Включить в минимальный рыночный выпуск | Объясняет обещание и ведёт к регистрации; поиск - основной канал (ЛР4)
U-002 | Страница сайта | Возможности и нотации | Посетитель | SC-002 | Ценностные предложения | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4.12 | 3.24 | Первый релиз | Включить в минимальный рыночный выпуск | Показывает конкурентное отличие: нотации IDEF0, DFD, сети Петри (ЛР5)
U-003 | Страница сайта | Тарифы Free и Pro | Потенциальный клиент | SC-002 | Потоки доходов | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4.62 | 3.08 | Первый релиз | Включить в минимальный рыночный выпуск | Открытая страница тарифов у 5 из 8 конкурентов (ЛР5)
U-004 | Страница сайта | Документация и примеры | Активный пользователь | SC-010 | Отношения с клиентами | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3.36 | 3.32 | Не включать / проверить | Оставить как гипотезу / проверить позже | Документация у 6 из 8 конкурентов (ЛР5)
U-005 | Страница сайта | Регистрация и вход | Новый пользователь | SC-003 | Каналы | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4.38 | 3.6 | Первый релиз | Включить в минимальный рыночный выпуск | Вход нужен для сохранения диаграмм и подписки
U-006 | Страница сайта | Оплата Pro | Платящий клиент | SC-008 | Потоки доходов | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.84 | 3.42 | Первый релиз | Включить в минимальный рыночный выпуск | Монетизация - граница экономии (6.5, п. 7.5)
U-007 | Экран приложения | Выбор нотации и шаблона | Новый пользователь | SC-005 | Ценностные предложения | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4.6 | 3.28 | Первый релиз | Включить в минимальный рыночный выпуск | Вход в ядро ценности; показывает набор нотаций
U-008 | Экран приложения | Рабочая область редактора | Новый пользователь | SC-004 | Ценностные предложения | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4.14 | 4.46 | Первый релиз | Включить в минимальный рыночный выпуск | Ядро цифрового товара
U-009 | Экран приложения | Результат и экспорт | Новый пользователь | SC-006 | Ценностные предложения | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4.65 | 3.82 | Первый релиз | Включить в минимальный рыночный выпуск | Экспорт у 8 из 8 конкурентов; PNG важен 27 из 27 (опрос)
U-010 | Экран приложения | Мои диаграммы | Активный пользователь | SC-007 | Отношения с клиентами | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.38 | 3.28 | Не включать / проверить | Оставить как гипотезу / проверить позже | Возврат пользователя; история версий у 5 из 8
U-011 | Экран приложения | Подсказка об ошибке синтаксиса | Новый пользователь | SC-009 | Отношения с клиентами | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2.7 | 3.22 | Не включать / проверить | Оставить как гипотезу / проверить позже | Данных о реализации у конкурентов нет (гипотеза)
U-012 | Экран приложения | Профиль и подписка | Платящий клиент | SC-008 | Потоки доходов | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3.69 | 2.84 | Не включать / проверить | Оставить как гипотезу / проверить позже | Продление подписки
U-013 | Экран приложения | ИИ-ассистент (заглушка в MVP) | Новый пользователь | SC-004 | Ценностные предложения | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3.12 | 3.54 | Не включать / проверить | Оставить как гипотезу / проверить позже | ИИ у 5 из 8 конкурентов; лимиты ИИ - тарифный ограничитель
U-014 | Функция | Аналитика событий и обратная связь | Внутренний администратор | SC-001 | Ключевые виды деятельности | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4.28 | 3.5 | Первый релиз | Включить в минимальный рыночный выпуск | События и обратная связь включаются обязательно (6.5, п. 7.6)
U-015 | Страница сайта | Правовые тексты и конфиденциальность | Посетитель | SC-003 | Ключевые виды деятельности | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4.22 | 2.86 | Первый релиз | Включить в минимальный рыночный выпуск | Раздел о безопасности у 6 из 8 конкурентов; правовые требования
U-016 | Функция | Форма обращения в поддержку | Новый пользователь | SC-009 | Отношения с клиентами | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3.64 | 3.12 | Не включать / проверить | Оставить как гипотезу / проверить позже | Базовая поддержка в первом релизе
U-017 | Функция | Совместное редактирование | Администратор клиента | SC-011 | Потоки доходов | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2.83 | 3.92 | Следующий релиз | Запланировать после проверки первого релиза | Коллаборация у 6 из 8; важна 26 из 27 (опрос)
U-018 | Функция | Реферальные механики | Активный пользователь | SC-012 | Каналы | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2.29 | 2.62 | Не включать / проверить | Оставить как гипотезу / проверить позже | Рост аудитории переносится
U-019 | Функция | API и интеграции | Платящий клиент | SC-011 | Ключевые партнеры | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2.32 | 3.38 | Не включать / проверить | Оставить как гипотезу / проверить позже | Интеграции у 8 из 8, API у 5 из 8 (ЛР5)
U-020 | Функция | Командный тариф | Администратор клиента | SC-011 | Потоки доходов | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.77 | 2.9 | Не включать / проверить | Оставить как гипотезу / проверить позже | Enterprise у 4 из 8 конкурентов
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96
[16 empty] | 0 | 0.96

## Оценка_релизов
Сводная оценка состава релизов
Релиз | Количество единиц | Средний балл первого релиза | Средняя доказательность | Средняя связь с ценностью | Средняя критичность дохода | Среднее удержание | Средний рост | Средний технический риск | Интерпретация
Первый релиз | 10 | 4.303 | 4 | 4.4 | 3.8 | 3.2 | 3.2 | 1.9 | Состав достаточно обоснован
Следующий релиз | 1 | 2.83 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | Требуется дополнительная проверка
Не включать / проверить | 9 | 3.03 | 2.6667 | 3.2222 | 2.6667 | 3.5556 | 3.2222 | 3 | Требуется дополнительная проверка

## Первый_релиз
План первого релиза: быстрый и экономный выход на рынок без разрушения ценности
ID | Единица первого релиза | Зачем нужна в первом релизе | Проверяемая гипотеза | Минимальная реализация | Критерий готовности | Метрика после запуска | Ответственный
FR-001 | Главная страница | Объясняет обещание и ведёт к регистрации; поиск - основной канал (ЛР4) | Пользователь использует единицу и достигает цели сценария SC-001 | Минимальная реализация без автоматизации и персонализации | Единица работает в основном сценарии SC-001 и показывает состояния ошибки | Доля завершений сценария SC-001 | Руководитель проекта
FR-002 | Возможности и нотации | Показывает конкурентное отличие: нотации IDEF0, DFD, сети Петри (ЛР5) | Пользователь использует единицу и достигает цели сценария SC-002 | Минимальная реализация без автоматизации и персонализации | Единица работает в основном сценарии SC-002 и показывает состояния ошибки | Доля завершений сценария SC-002 | Руководитель проекта
FR-003 | Тарифы Free и Pro | Открытая страница тарифов у 5 из 8 конкурентов (ЛР5) | Пользователь использует единицу и достигает цели сценария SC-002 | Минимальная реализация без автоматизации и персонализации | Единица работает в основном сценарии SC-002 и показывает состояния ошибки | Доля завершений сценария SC-002 | Руководитель проекта
FR-004 | Регистрация и вход | Вход нужен для сохранения диаграмм и подписки | Пользователь использует единицу и достигает цели сценария SC-003 | Минимальная реализация без автоматизации и персонализации | Единица работает в основном сценарии SC-003 и показывает состояния ошибки | Доля завершений сценария SC-003 | Руководитель проекта
FR-005 | Оплата Pro | Монетизация - граница экономии (6.5, п. 7.5) | Пользователь использует единицу и достигает цели сценария SC-008 | Минимальная реализация без автоматизации и персонализации | Единица работает в основном сценарии SC-008 и показывает состояния ошибки | Доля завершений сценария SC-008 | Руководитель проекта
FR-006 | Выбор нотации и шаблона | Вход в ядро ценности; показывает набор нотаций | Пользователь использует единицу и достигает цели сценария SC-005 | Минимальная реализация без автоматизации и персонализации | Единица работает в основном сценарии SC-005 и показывает состояния ошибки | Доля завершений сценария SC-005 | Руководитель проекта
FR-007 | Рабочая область редактора | Ядро цифрового товара | Пользователь использует единицу и достигает цели сценария SC-004 | Минимальная реализация без автоматизации и персонализации | Единица работает в основном сценарии SC-004 и показывает состояния ошибки | Доля завершений сценария SC-004 | Руководитель проекта
FR-008 | Результат и экспорт | Экспорт у 8 из 8 конкурентов; PNG важен 27 из 27 (опрос) | Пользователь использует единицу и достигает цели сценария SC-006 | Минимальная реализация без автоматизации и персонализации | Единица работает в основном сценарии SC-006 и показывает состояния ошибки | Доля завершений сценария SC-006 | Руководитель проекта
FR-009 | Аналитика событий и обратная связь | События и обратная связь включаются обязательно (6.5, п. 7.6) | Пользователь использует единицу и достигает цели сценария SC-001 | Минимальная реализация без автоматизации и персонализации | Единица работает в основном сценарии SC-001 и показывает состояния ошибки | Доля завершений сценария SC-001 | Руководитель проекта
FR-010 | Правовые тексты и конфиденциальность | Раздел о безопасности у 6 из 8 конкурентов; правовые требования | Пользователь использует единицу и достигает цели сценария SC-003 | Минимальная реализация без автоматизации и персонализации | Единица работает в основном сценарии SC-003 и показывает состояния ошибки | Доля завершений сценария SC-003 | Руководитель проекта

## Следующие_релизы
План последующих релизов: развитие удержания, роста и операционной эффективности
ID | Релиз | Единица развития | Основание переноса | Условие включения | Ожидаемый эффект | Связанная метрика | Зависимости | Комментарий
NR-001 | Релиз 2 | Документация и примеры | Не входит в минимальную цепочку первого релиза; балл следующих релизов 3,32 | Есть данные поведения релиза 1 | Рост удержания или дохода | Метрика единицы U-004 | Стабильное ядро релиза 1 | Документация у 6 из 8 конкурентов (ЛР5)
NR-002 | Релиз 2 | Мои диаграммы | Не входит в минимальную цепочку первого релиза; балл следующих релизов 3,28 | Есть данные поведения релиза 1 | Рост удержания или дохода | Метрика единицы U-010 | Стабильное ядро релиза 1 | Возврат пользователя; история версий у 5 из 8
NR-003 | Релиз 2 | Подсказка об ошибке синтаксиса | Не входит в минимальную цепочку первого релиза; балл следующих релизов 3,22 | Есть данные поведения релиза 1 | Рост удержания или дохода | Метрика единицы U-011 | Стабильное ядро релиза 1 | Данных о реализации у конкурентов нет (гипотеза)
NR-004 | Релиз 2 | Профиль и подписка | Не входит в минимальную цепочку первого релиза; балл следующих релизов 2,84 | Есть данные поведения релиза 1 | Рост удержания или дохода | Метрика единицы U-012 | Стабильное ядро релиза 1 | Продление подписки
NR-005 | Релиз 2 | ИИ-ассистент (заглушка в MVP) | Не входит в минимальную цепочку первого релиза; балл следующих релизов 3,54 | Есть данные поведения релиза 1 | Рост удержания или дохода | Метрика единицы U-013 | Стабильное ядро релиза 1 | ИИ у 5 из 8 конкурентов; лимиты ИИ - тарифный ограничитель
NR-006 | Релиз 4 | Форма обращения в поддержку | Не входит в минимальную цепочку первого релиза; балл следующих релизов 3,12 | Есть данные поведения релиза 1 | Рост удержания или дохода | Метрика единицы U-016 | Стабильное ядро релиза 1 | Базовая поддержка в первом релизе
NR-007 | Релиз 2 | Совместное редактирование | Не входит в минимальную цепочку первого релиза; балл следующих релизов 3,92 | Есть данные поведения релиза 1 | Рост удержания или дохода | Метрика единицы U-017 | Стабильное ядро релиза 1 | Коллаборация у 6 из 8; важна 26 из 27 (опрос)
NR-008 | Релиз 3 | Реферальные механики | Не входит в минимальную цепочку первого релиза; балл следующих релизов 2,62 | Есть данные поведения релиза 1 | Рост удержания или дохода | Метрика единицы U-018 | Стабильное ядро релиза 1 | Рост аудитории переносится
NR-009 | Релиз 4 | API и интеграции | Не входит в минимальную цепочку первого релиза; балл следующих релизов 3,38 | Есть данные поведения релиза 1 | Рост удержания или дохода | Метрика единицы U-019 | Стабильное ядро релиза 1 | Интеграции у 8 из 8, API у 5 из 8 (ЛР5)
NR-010 | Релиз 4 | Командный тариф | Не входит в минимальную цепочку первого релиза; балл следующих релизов 2,9 | Есть данные поведения релиза 1 | Рост удержания или дохода | Метрика единицы U-020 | Стабильное ядро релиза 1 | Enterprise у 4 из 8 конкурентов

## Дорожная_карта
Дорожная карта релизов
Релиз | Цель релиза | Состав | Ключевая гипотеза | Что измеряем | Критерий перехода к следующему релизу | Ограничение бюджета / срока | Риски | Решение по запуску | Дата начала | Дата окончания
Релиз 0 | Прототип, тексты, правовые документы, события аналитики | Прототип страниц и экранов 6.4, правовые тексты, события аналитики, ручные процедуры | Состав первого релиза понятен пользователям | Результаты проверки прототипа | Прототип подтверждён | 🔲 ДОСНЯТЬ: бюджет | Расхождение прототипа и ожиданий | До релиза 1 | 🔲 ДОСНЯТЬ: даты | 🔲 ДОСНЯТЬ: даты
Релиз 1 | Проверить ЦП и готовность платить | Главная, возможности, тарифы, регистрация, выбор нотации, редактор с нотациями волны 1 (UML, ERD, IDEF0, IDEF1X, IDEF3, DFD), экспорт, оплата или заявка Pro, правовые тексты, аналитика, поддержка | Пользователь строит диаграмму и понимает цену Pro | Доля первой диаграммы, конверсия в Pro, повторные заходы | Есть первая диаграмма и признаки спроса на Pro | 🔲 ДОСНЯТЬ: срок и бюджет | Сложность разбора нотаций; нет платёжного провайдера | Запустить после контрольного листа первого релиза | 🔲 ДОСНЯТЬ: даты | 🔲 ДОСНЯТЬ: даты
Релиз 2 | Удержание и качество | Расширенное хранение и история версий, подсказки об ошибках, ИИ-ассистент с квотами, документация, нотации BPMN 2.0 (волна 2) | Пользователи возвращаются | Удержание на 7 и 30 дней, число ИИ-запросов | Удержание не ниже целевого (🔲 ДОСНЯТЬ: порог) | Расходы на ИИ в пределах тарифа | Рост расходов на ИИ | После данных релиза 1 | 🔲 ДОСНЯТЬ: даты | 🔲 ДОСНЯТЬ: даты
Релиз 3 | Рост аудитории | Сети Петри (волна 3), реферальные механики, публичные страницы нотаций, контент, вузы | Аудитория растёт без платной рекламы | Новые пользователи по каналам | Подтверждены ценность и удержание | Маркетинговый бюджет | Низкая конверсия страниц | После подтверждения удержания | 🔲 ДОСНЯТЬ: даты | 🔲 ДОСНЯТЬ: даты
Релиз 4 | Расширение продукта | Совместное редактирование, командный тариф, API и интеграции | Командам нужна общая работа | Средний доход, число команд | Понята экономика и спрос команд | Серверная синхронизация | Сложность синхронизации | После расчёта экономики | 🔲 ДОСНЯТЬ: даты | 🔲 ДОСНЯТЬ: даты
Релиз 5 | Масштабирование | Автоматизация поддержки, администрирование, производительность, безопасность | Нагрузка стабильно растёт | Нагрузка, стоимость поддержки | Повторяемая нагрузка | Инфраструктура | Рост затрат | При росте нагрузки | 🔲 ДОСНЯТЬ: даты | 🔲 ДОСНЯТЬ: даты

## Проверка_ценности
Контрольный лист: первый релиз сохраняет ценностное предложение, монетизацию, удержание и рост
Блок проверки | Контрольный вопрос | Оценка 1–5 | Доказательство | Риск при низкой оценке | Решение | Что добавить / изменить | Ответственный | Статус
Ценность | Может ли пользователь получить диаграмму в выбранной нотации из текста в первом релизе? | 4 | Ядро: U-007, U-008, U-009 | Без ядра нечего проверять | Оставить в первом релизе |  | Руководитель проекта | Готово
Проблема | Закрывает ли первый релиз проблему P-002 (единый набор нотаций)? | 3 | Нотации первого релиза - волна 1 документации NotaCode (UML, ERD, IDEF0, IDEF1X, IDEF3, DFD); BPMN 2.0 - волна 2, сети Петри - волна 3 | Ценностное отличие проявится позже | Показать нотации на странице возможностей |  | Руководитель проекта | В работе
Монетизация | Есть ли в первом релизе способ проверить готовность платить? | 4 | Тарифы U-003 и оплата U-006 (вариант Б) или заявка (вариант А) | Нельзя проверить цену Pro | Включить оплату или заявку |  | Руководитель проекта | Готово
Удержание | Есть ли причина вернуться? | 3 | Мои диаграммы U-010 - во втором релизе; в первом - сохранение через вход | Пользователь не вернётся | Минимальное сохранение в первом релизе |  | Руководитель проекта | В работе
Рост | Может ли аудитория расти без платной рекламы? | 3 | Поисковый трафик 47-59 % у текстовых инструментов (ЛР4) | Мало поискового трафика | Страницы нотаций для поиска |  | Руководитель проекта | В работе
Экономичность | Можно ли выпустить первый релиз за короткий срок и малый бюджет? | 3 | Исключены ИИ, коллаборация, API, реферальные механики | Бюджет и сроки не определены | 🔲 ДОСНЯТЬ: срок и бюджет |  | Руководитель проекта | В работе

## Риски_зависимости
Риски, зависимости и условия переноса функций между релизами
ID | Единица / решение | Риск | Тип риска | Вероятность 1–5 | Влияние 1–5 | Индекс риска | Митигирующее действие | Связанный релиз | Ответственный
R-001 | U-008 | Сложность разбора нотаций задерживает ядро | Технический | 4 | 5 | 20 | Начать с UML и ERD, остальные нотации - итерациями; ограничить объём первой версии | Первый релиз | Руководитель проекта
R-002 | U-006 | Отсутствие платёжного провайдера для Беларуси | Монетизация | 4 | 4 | 16 | Вариант А: заявка на Pro без онлайн-оплаты; выбор провайдера до релиза | Первый релиз | Руководитель проекта
R-003 | U-014 | Без аналитики нельзя принять решение о релизе 2 | Данные | 3 | 5 | 15 | Оставить минимальный набор событий в релизе 1 | Первый релиз | Руководитель проекта
R-004 | U-007 | BPMN 2.0 (волна 2) и сети Петри (волна 3) не попадут в первый релиз, набор нотаций будет неполным | Ценность | 3 | 4 | 12 | Показать полный перечень нотаций на странице возможностей с пометкой о волнах | Релиз 2 | Руководитель проекта
R-005 | U-013 | Расходы на ИИ-вызовы растут быстрее выручки | Экономика | 4 | 4 | 16 | Лимиты ИИ по тарифам; отложить до релиза 2 | Релиз 2 | Руководитель проекта
R-006 | U-004 | Мало документации - рост обращений в поддержку | Поддержка | 3 | 3 | 9 | Минимальные примеры в первом релизе, база знаний - в релизе 2 | Релиз 2 | Руководитель проекта
R-007 | U-017 | Совместное редактирование требует серверной синхронизации | Технический | 5 | 4 | 20 | Отложить до подтверждённого спроса | Релиз 4 | Руководитель проекта
R-008 | U-015 | Правовые тексты не готовы к запуску | Правовой | 3 | 5 | 15 | Подготовить политику конфиденциальности и условия до релиза 1 | Первый релиз | Руководитель проекта

## Дашборд
Дашборд готовности релизного плана
Показатель | Значение | Интерпретация | Релиз | Количество
Всего единиц разработки | 20 | Количество страниц, экранов, функций, интеграций и контентных блоков в реестре | Первый релиз | 10
Единиц в первом релизе | 10 | Объем минимального рыночного выпуска | Следующий релиз | 1
Средний балл первого релиза | 4.303 | Насколько первый релиз сочетает ценность, скорость и экономичность | Не включать / проверить | 9
Средняя связь с ценностным предложением в первом релизе | 4.4 | Должна быть высокой, иначе первый релиз теряет смысл
Средний риск первого релиза | 1.9 | Чем ниже, тем проще старт
Средняя оценка контрольного листа ценности | 3.3333 | Показывает, насколько сохранены ценность, монетизация, удержание и рост
Критерий | Средняя оценка первого релиза
Ценность | 4.4
Доход | 3.8
Удержание | 3.2
Рост | 3.2
Доказательность | 4
Быстрота | 4.1
Дешевизна | 4.1

## Справочники
Справочники для выпадающих списков и шкал оценки
Вид анализа | Статус | Тип единицы | Блок Канвас | Рекомендованный релиз | Шкала | Тип риска | Тип метрики
Анализ проблем | Не начато | Страница сайта | Потребительские сегменты | Первый релиз | 1 — очень низко | Ценность | Активация
Анализ отзывов | В работе | Экран приложения | Ценностное предложение | Следующий релиз | 2 — низко | Данные | Конверсия
Анализ конкурентов по сайтам | Готово | Функция | Каналы | Не включать / проверить | 3 — средне | Стоимость | Удержание
Классификация конкурентов | Требует решения | Интеграция | Отношения с клиентами |  | 4 — высоко | Срок | Повторное использование
Ценностное предложение |  | Контентный блок | Потоки доходов |  | 5 — очень высоко | Технология | Рост аудитории
Цифровой товар |  | Форма | Ключевые ресурсы |  |  | Монетизация | Выручка
Канвас |  | Административная функция | Ключевые виды деятельности |  |  | Удержание | Обращения в поддержку
Пользовательские сценарии |  | Аналитика | Ключевые партнеры |  |  | Рост | Стоимость привлечения
Страницы и экраны |  |  | Структура затрат |  |  |  | Срок реализации

## Журнал_6_5
Журнал рабочей копии: формулы, варианты релизов, ограничения
Раздел | Код | Содержание
Формула | Ф-1 | Применён расчёт шаблона: балл первого релиза и балл следующих релизов (шкала 1-5, 10 критериев), рекомендованный релиз - по правилам шаблона. ИРП по формуле docx (0-5, 9 показателей) не считался.
Первый релиз по формуле | Р-1 | Единицы, рекомендованные в первый релиз: U-001, U-002, U-003, U-005, U-006, U-007, U-008, U-009, U-014, U-015 (10 из 20).
Расхождение с формулой | Р-3 | По формуле шаблона документация, мои диаграммы, подсказки об ошибках, профиль, ИИ-ассистент и форма поддержки получают «Не включать / проверить» (кроме совместного редактирования - «Следующий»). В листе «Следующие_релизы» они назначены в релиз 2 (удержание и качество) и далее вручную по методике 6.5 (п. 7.8): форма поддержки и правовые тексты - минимальный состав первого релиза.
Вариант А | В-А | Вариант А «Быстрый выход»: Free и заявка на Pro без онлайн-оплаты. Состав релиза 1: главная, возможности, тарифы, регистрация, выбор нотации, редактор, экспорт, правовые тексты, аналитика, форма поддержки. Нотации волны 1 (UML, ERD, IDEF0, IDEF1X, IDEF3, DFD) и заглушка ИИ-ассистента входят. Исключения: онлайн-оплата, реальный ИИ-ассистент, BPMN 2.0 и сети Петри, подсказки об ошибках, совместная работа. Метрики: доля пользователей, построивших первую диаграмму; число заявок на Pro. Риск: платёжная готовность проверяется косвенно.
Вариант Б | В-Б | Вариант Б «С оплатой»: Free и онлайн-оплата Pro (40 USD в год). Состав релиза 1: вариант А плюс оплата Pro и профиль с подпиской. Исключения: реальный ИИ-ассистент (в первом релизе заглушка), BPMN 2.0 и сети Петри, подсказки об ошибках, совместная работа, API. Метрики: доля первой диаграммы, конверсия Free в Pro, повторное использование. Риск: нужен платёжный провайдер и срок увеличивается.
Рекомендация | Р-2 | Рекомендуется вариант Б, если платёжный провайдер выбран до релиза 1: граница экономии - один проверяемый способ монетизации; иначе вариант А как временный.
Ограничения | О-1 | Оценки экспертные; сроки, бюджет и пороги метрик не заданы. 🔲 ДОСНЯТЬ: срок и бюджет релиза 1, целевые значения метрик, даты релизов, платёжный провайдер.