МЕТОДИКА

деления разработки сайта или мобильного приложения на первый и последующие релизы

на основе анализа проблем, конкурентов, ценностного предложения, цифрового товара, бизнес-модели, бизнес-логики и пользовательских сценариев

| Параметр | Содержание |
| --- | --- |
| Назначение документа | Определить, что должно войти в первый рыночный выпуск, а что переносится в последующие релизы без разрушения ценностного предложения. |
| Главная управленческая задача | Быстро и экономно выйти на рынок, сохранить ядро ценности, заложить удержание пользователей и основу роста аудитории. |
| Объект применения | Сайт, мобильное приложение, личный кабинет, цифровая платформа, цифровой сервис, программный продукт, образовательный или сервисный цифровой товар. |
| Результат применения | Карта релизов, перечень функций первого выпуска, перечень отложенных возможностей, логика удержания, метрики проверки и основания для последующих релизов. |

Ключевой принцип. Первый релиз не должен быть максимально полным. Он должен быть минимально достаточным для подтверждения ценностного предложения, запуска монетизации, получения данных поведения и формирования основания для повторного использования продукта.

# Содержание

1. Назначение методики и управленческий результат

2. Место релизного деления в общей логике проекта

3. Термины и рабочие определения

4. Исходные данные для деления разработки на релизы

5. Общий алгоритм перехода от анализа к карте релизов

6. Логика первого релиза: быстрый и экономный вход на рынок

7. Критерии включения функции, страницы или экрана в первый релиз

8. Балльная модель приоритизации

9. Формирование последующих релизов

10. Связь релизов с пользовательскими сценариями и интерфейсом

11. Проверка сохранения ценностного предложения

12. Проверка удержания и потенциала роста аудитории

13. Релизная карта и управленческие решения

14. Шаблоны рабочих таблиц и контрольные листы

# 1. Назначение методики и управленческий результат

Методика предназначена для преобразования результатов аналитической работы в практическую программу разработки сайта или мобильного приложения, разделенную на первый и последующие релизы. Она применяется после того, как сформированы выводы по проблемам клиентов, конкурентам, отзывам, ценностному предложению, цифровому товару, бизнес-модели, бизнес-логике, пользовательским сценариям, страницам и экранам.

Цель методики — не просто сократить объем первого выпуска, а определить такой состав продукта, который позволяет быстро выйти на рынок, проверить спрос, запустить базовую монетизацию, собрать данные поведения пользователей и не разрушить обещанную ценность.

| Что требуется получить | Содержание результата | Как используется дальше |
| --- | --- | --- |
| Граница первого релиза | Функции, страницы, экраны, сценарии и данные, без которых невозможно подтвердить ценностное предложение. | Передается в техническое задание, план работ, прототипирование и оценку бюджета. |
| Карта последующих релизов | Развитие продукта по волнам: удержание, расширение ценности, рост аудитории, оптимизация экономики. | Используется для дорожной карты, инвестиционного планирования и контроля гипотез. |
| Обоснование исключений | Перечень функций, которые не включаются в первый выпуск, с причинами переноса. | Снижает риск разрастания объема работ и защищает бюджет первого запуска. |
| Метрики проверки | Показатели, по которым оценивается жизнеспособность первого выпуска. | Связывает разработку с фактическим поведением пользователей и рыночной обратной связью. |
| Связность с бизнес-моделью | Проверка, что первый релиз обслуживает ценность, монетизацию, каналы, сегменты и операционную логику. | Не позволяет выпустить технически готовый, но экономически бессодержательный продукт. |

# 2. Место релизного деления в общей логике проекта

Деление на релизы является завершающим проектным переходом: аналитические выводы переводятся в очередность разработки. На этом этапе нельзя начинать с перечня желаемых функций. Начинать следует с цепочки создания ценности: проблема клиента → ценностное предложение → цифровой товар → пользовательский сценарий → интерфейсная единица → монетизация → удержание → рост аудитории.

| Предыдущий вид анализа | Что дает для релизного деления | Какой вопрос помогает решить |
| --- | --- | --- |
| Анализ проблем клиентов | Приоритетные боли, частота, острота, последствия нерешенности, язык клиента. | Какие задачи пользователей нельзя откладывать без потери смысла продукта? |
| Анализ отзывов | Повторяющиеся неудовлетворенности, пробелы конкурентов, критерии качества со стороны пользователей. | Какие улучшения действительно имеют спрос, а не являются внутренними предположениями команды? |
| Анализ конкурентов по сайтам | Рыночные стандарты цифрового товара, обязательные элементы доверия, способы подачи товара. | Что пользователь уже считает нормой и отсутствие чего снизит доверие или конверсию? |
| Классификация конкурентов по уровням | Прямые, косвенные, альтернативные и потенциальные конкуренты; степень заменяемости. | С кем первый релиз должен быть сравним уже на входе? |
| Формулирование ценностного предложения | Главное обещание результата, целевой сегмент, доказуемая выгода. | Что необходимо сохранить в первом релизе в любом случае? |
| Формулирование цифрового товара | Единица ценности и единица монетизации: доступ, подписка, курс, кабинет, автоматизация, сервис. | Что именно продается или передается пользователю как ценность? |
| Сборка бизнес-модели по Канвас | Сегменты, каналы, отношения, доходы, ресурсы, действия, партнеры, затраты. | Какие блоки бизнес-модели должны быть работоспособны уже в первом выпуске? |
| Бизнес-логика и пользовательские сценарии | Роли, сценарии, правила, этапы взаимодействия, приоритеты. | Какие сценарии должны быть завершенными, а какие допустимо оставить частичными? |
| Страницы и экраны | Перечень интерфейсных единиц, состояния, переходы, ошибки, данные. | Какие страницы и экраны нужны для запуска ядра продукта? |

Практическое правило. Функция может быть технически привлекательной, но не попадать в первый релиз, если она не подтверждает ценностное предложение, не завершает ключевой сценарий, не влияет на монетизацию, удержание или доверие.

# 3. Термины и рабочие определения

| Термин | Определение | Критерий применения |
| --- | --- | --- |
| Релиз | Управляемая версия продукта, передаваемая пользователям или ограниченной группе пользователей для достижения заранее определенной бизнес-цели. | Имеет состав, аудиторию, метрики, ограничения, дату запуска и критерии успешности. |
| Первый рыночный выпуск | Минимально достаточная версия сайта или приложения, позволяющая пользователю пройти основной сценарий и получить обещанную ценность. | Не равен черновому прототипу: в нем должна быть работоспособная ценность, базовое доверие и возможность измерения поведения. |
| Последующий релиз | Развитие продукта после первого запуска: усиление удержания, расширение сценариев, повышение конверсии, рост аудитории или снижение операционных затрат. | Основан на данных первого выпуска и приоритетах бизнес-модели. |
| Ядро ценности | Минимальная совокупность действий, функций, данных и интерфейсных элементов, без которой ценностное предложение становится недоказуемым. | Если элемент убрать, пользователь не сможет получить обещанный результат. |
| Единица монетизации | То, за что пользователь, клиент, компания или партнер фактически платит: доступ, подписка, транзакция, заявка, лид, пакет, комиссия, размещение, сопровождение. | Должна быть связана с цифровым товаром, а не существовать отдельно как абстрактный тариф. |
| Сценарий удержания | Повод и механизм, по которым пользователь возвращается к продукту после первого использования. | Может быть основан на прогрессе, данных, периодической задаче, коммуникации, выгоде, сообществе или зависимости от результата. |
| Сценарий роста | Механизм привлечения новых пользователей или расширения использования продукта действующей аудиторией. | Может включать рекомендации, совместное использование, контент, сетевой эффект, партнерский канал или расширение сегмента. |
| Отложенная возможность | Функция, экран, интеграция или автоматизация, не входящая в первый выпуск, но сохраняемая в карте развития. | Не блокирует получение ценности в первом релизе, но может усиливать удержание, масштабирование или конкурентное отличие позднее. |

# 4. Исходные данные для деления разработки на релизы

Перед делением разработки на релизы необходимо собрать единый банк выводов. В нем фиксируются не все найденные факты, а только те, которые влияют на состав продукта: проблемы пользователей, обязательные рыночные элементы, конкурентные пробелы, обещание ценности, единица цифрового товара, бизнес-логика и пользовательские сценарии.

| Блок исходных данных | Минимальный состав | Формат фиксации |
| --- | --- | --- |
| Проблемы пользователей | Описание проблемы, сегмент, частота, острота, последствия, цитаты или факты, текущие способы решения. | Карточка проблемы с баллами значимости и доказательности. |
| Рыночный стандарт | Какие функции, страницы, тарифы, гарантии, способы регистрации, способы оплаты и формы поддержки присутствуют у большинства прямых конкурентов. | Матрица конкурентов и обязательных элементов. |
| Конкурентные преимущества | Какие решения конкурентов воспринимаются как сильные, какие пробелы повторяются, где есть шанс отличиться. | Список возможностей дифференциации с доказательствами. |
| Ценностное предложение | Для кого продукт, какую проблему решает, какой результат дает, чем отличается от альтернатив. | Единая формулировка ценности и перечень доказательств. |
| Цифровой товар | Что именно получает пользователь: доступ, функциональность, контент, данные, автоматизация, коммуникация, сопровождение. | Паспорт цифрового товара и его уровни. |
| Бизнес-модель | Сегменты, каналы, отношения, доходы, ресурсы, процессы, партнеры, затраты. | Заполненный Канвас и выводы по каждому блоку. |
| Бизнес-логика | Роли, правила, ограничения, условия, события, статусы, действия системы. | Таблица бизнес-правил и ролей. |
| Пользовательские сценарии | Основные, дополнительные, сервисные, ошибочные и повторные сценарии. | Карта сценариев с приоритетами. |
| Страницы и экраны | Перечень интерфейсных единиц, состояния, переходы, данные, ошибки. | Реестр страниц и экранов. |

# 5. Общий алгоритм перехода от анализа к карте релизов

Алгоритм применяется последовательно. Нельзя начинать с оценки сроков разработки: сначала определяется, какие элементы сохраняют ценность и бизнес-логику, затем оцениваются стоимость, сложность и очередность.

Собрать единый банк выводов из всех аналитических материалов.

Выделить ядро ценностного предложения: результат, который пользователь должен получить уже в первом выпуске.

Определить целевой сегмент первого выпуска и исключить второстепенные сегменты из начальной версии.

Выделить единицу цифрового товара и единицу монетизации.

Построить минимальную цепочку: привлечение → понимание ценности → регистрация или заявка → получение результата → оплата или иной целевой обмен → повторное использование.

Сформировать полный перечень функций, страниц, экранов, данных, интеграций и сервисных операций.

Оценить каждый элемент по критериям ценности, доказательности, сценарной необходимости, монетизации, удержания, роста, сложности и риска.

Назначить элементы в первый релиз, последующие релизы или исключить из ближайшего планирования.

Проверить, не разрушает ли первый релиз ценностное предложение, доверие, базовую монетизацию и возможность измерения поведения.

Сформировать карту релизов: цель релиза, состав, метрики, условия перехода к следующей версии.

| Этап | Вопрос решения | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Сжатие сегмента | Для кого именно выпускается первый релиз? | Один основной сегмент или одна группа близких сегментов. |
| 2. Сжатие проблемы | Какую проблему первый релиз решает убедительно? | Одна главная проблема и ограниченный набор связанных задач. |
| 3. Сжатие сценария | Какой путь пользователь должен пройти без разрыва? | Критический пользовательский сценарий. |
| 4. Сжатие функции | Какие функции нужны для прохождения этого пути? | Минимальный набор возможностей. |
| 5. Сжатие интерфейса | Какие страницы или экраны нужны для этих функций? | Минимальная карта интерфейса. |
| 6. Сжатие операции | Что команда должна поддержать вручную или полуавтоматически? | Решение о том, где допустима ручная операция вместо сложной автоматизации. |
| 7. Сжатие роста | Как первый релиз даст данные для расширения? | События аналитики, каналы обратной связи, показатели удержания. |

# 6. Логика первого релиза: быстрый и экономный вход на рынок

Первый релиз должен быть не максимальной версией продукта, а управляемым рыночным экспериментом с полноценным ядром ценности. Экономия достигается не за счет удаления значимых элементов, а за счет ограничения сегмента, глубины автоматизации, числа сценариев, числа интеграций, количества ролей и ширины интерфейса.

| Что сокращается | Что сохраняется обязательно | Допустимый прием экономии |
| --- | --- | --- |
| Количество сегментов | Главный сегмент, ради которого сформулировано ценностное предложение. | Выпустить первый релиз для одного приоритетного сегмента, а остальные оставить в карте развития. |
| Количество сценариев | Критический сценарий получения ценности. | Дополнительные сценарии заменить ручной поддержкой, инструкцией или ограниченной формой заявки. |
| Глубина автоматизации | Надежность результата для пользователя. | Часть внутренних операций выполнить вручную, если пользовательский опыт остается управляемым. |
| Число функций | Функции, без которых невозможно получить обещанный результат. | Разделить функцию на базовую и расширенную версию. |
| Число экранов | Экраны, обеспечивающие понимание, действие, результат и доверие. | Свести несколько второстепенных экранов в один простой раздел. |
| Число интеграций | Интеграции, без которых невозможны оплата, доступ, данные или выполнение обязательств. | Временно заменить сложные интеграции управляемой операционной процедурой. |
| Визуальная сложность | Понятность предложения, доверие, читаемость, доступность ключевых действий. | Сделать простой, аккуратный интерфейс без дорогих декоративных решений. |
| Разнообразие тарифов | Один проверяемый способ монетизации или один базовый тариф. | Запустить простую цену, пакет или заявку вместо сложной тарифной сетки. |

Граница экономии. Нельзя экономить на тех элементах, которые обеспечивают доверие, завершенность ключевого сценария, понимание результата, безопасность оплаты, фиксацию пользовательских действий и возможность получить обратную связь.

# 7. Критерии включения функции, страницы или экрана в первый релиз

Каждый элемент продукта рассматривается не как самостоятельное пожелание, а как часть связанной системы. Элемент включается в первый релиз только при наличии доказанного основания.

| Критерий | Вопрос проверки | Решение |
| --- | --- | --- |
| Связь с ценностным предложением | Без этого элемента пользователь сможет получить обещанный результат? | Если нет — включить в первый релиз. |
| Связь с ключевой проблемой | Закрывает ли элемент наиболее значимую проблему целевого сегмента? | Если да и есть доказательства — высокий приоритет. |
| Сценарная необходимость | Разрывается ли основной пользовательский сценарий без этого элемента? | Если да — включить или заменить более простой реализацией. |
| Монетизация | Нужен ли элемент для оплаты, заявки, тарифа, доступа, счета, подписки или иного целевого обмена? | Если да — включить в первый релиз. |
| Рыночный стандарт | Ожидает ли пользователь этот элемент как норму для категории продукта? | Если отсутствие снизит доверие или конверсию — включить базовую версию. |
| Доверие и снижение риска | Помогает ли элемент преодолеть сомнения: цена, гарантии, безопасность, отзывы, контакты, правовая информация? | Если продукт требует доверия до покупки — включить. |
| Удержание | Создает ли элемент повод вернуться к продукту после первого использования? | Если продукт не будет использоваться повторно без него — включить минимальную версию. |
| Рост аудитории | Помогает ли элемент привести новых пользователей или расширить использование? | Если не нужен для первого подтверждения спроса — чаще переносится на следующий релиз. |
| Данные и аналитика | Нужен ли элемент для измерения поведения, конверсии, удержания, причин отказа? | События аналитики и каналы обратной связи включаются обязательно. |
| Законодательные и организационные требования | Есть ли обязательные требования по соглашениям, обработке данных, оплате, возвратам, доступу? | Включить без обсуждения или пересмотреть модель запуска. |

# 8. Балльная модель приоритизации

Для снижения субъективности рекомендуется оценивать каждый элемент по единой шкале. Оценка не заменяет управленческое решение, но позволяет видеть, почему один элемент должен войти в первый релиз, а другой может быть перенесен.

| Показатель | Шкала 0–5 | Смысл высокой оценки |
| --- | --- | --- |
| Значимость проблемы | 0 — не относится к проблеме; 5 — закрывает критическую проблему целевого сегмента. | Без элемента проблема остается нерешенной. |
| Связь с ценностным предложением | 0 — не влияет; 5 — является частью ядра ценности. | Элемент доказывает главное обещание продукта. |
| Сценарная центральность | 0 — второстепенный путь; 5 — обязательный шаг основного сценария. | Без элемента сценарий прерывается. |
| Вклад в монетизацию | 0 — не влияет; 5 — прямо обеспечивает оплату, заявку, тариф или доступ. | Элемент связан с получением дохода или проверкой готовности платить. |
| Вклад в удержание | 0 — одноразовое действие; 5 — формирует повторное использование. | Элемент создает причину вернуться. |
| Вклад в рост аудитории | 0 — не влияет; 5 — помогает привлекать новых пользователей или расширять охват. | Элемент усиливает органический или управляемый рост. |
| Доказательность | 0 — предположение; 5 — подтверждено отзывами, конкурентами, интервью, поведением или заявками. | Решение основано на фактах, а не на мнении команды. |
| Сложность реализации | 0 — очень просто; 5 — сложно, долго, дорого или требует интеграций. | Высокая сложность снижает приоритет для первого релиза. |
| Риск реализации | 0 — низкий; 5 — высокий технический, правовой, операционный или репутационный риск. | Высокий риск требует упрощения или переноса. |

Рекомендуемая формула индекса релизного приоритета:

Формула. ИРП = ((0,20 × ЗП) + (0,20 × СЦ) + (0,15 × СС) + (0,15 × МН) + (0,10 × УД) + (0,10 × РА) + (0,10 × ДК)) − ((0,15 × СЛ) + (0,10 × РЗ)), где ЗП — значимость проблемы, СЦ — связь с ценностным предложением, СС — сценарная центральность, МН — монетизация, УД — удержание, РА — рост аудитории, ДК — доказательность, СЛ — сложность, РЗ — риск. Все показатели оцениваются от 0 до 5.

| Диапазон ИРП | Решение по релизу | Управленческое действие |
| --- | --- | --- |
| 3,5 и выше | Первый релиз | Включить в базовый объем или найти простейшую реализацию. |
| 2,5–3,49 | Кандидат в первый релиз или релиз 2 | Проверить, не разрывается ли сценарий; при высокой сложности упростить. |
| 1,5–2,49 | Последующий релиз | Оставить в карте развития, уточнить доказательства после запуска. |
| Менее 1,5 | Не включать в ближайший цикл | Зафиксировать как гипотезу или исключить из планирования. |

# 9. Формирование последующих релизов

Последующие релизы не должны быть механическим складом всего, что не попало в первый выпуск. Каждый следующий релиз должен иметь собственную бизнес-цель: удержание, рост, монетизация, расширение сегментов, снижение операционных затрат, усиление доверия или создание конкурентного отличия.

| Релиз | Главная цель | Типичный состав | Условие запуска |
| --- | --- | --- | --- |
| Релиз 0: подготовительный | Подготовить данные, прототип, тексты, правила, аналитику, минимальную инфраструктуру. | Прототип, карта сценариев, контент, правовые тексты, события аналитики, структура страниц, ручные операционные процедуры. | До начала разработки первого выпуска или параллельно с ней. |
| Релиз 1: первый рыночный выпуск | Проверить ценностное предложение и готовность пользователя выполнить целевое действие. | Главная страница или витрина, описание цифрового товара, регистрация или заявка, ключевой сценарий, базовая оплата или заявка, профиль или кабинет, поддержка, аналитика. | Запускается при достижении минимальной завершенности ядра ценности. |
| Релиз 2: удержание и качество опыта | Увеличить повторное использование, снизить отказы, закрыть критические проблемы первого выпуска. | Улучшение onboarding, уведомления, история действий, прогресс, личные данные, поддержка, расширенные состояния ошибок, база знаний. | После накопления данных поведения и обратной связи первого релиза. |
| Релиз 3: рост аудитории | Расширить привлечение и масштабировать каналы. | Реферальные механики, публичные страницы, расширение контента, интеграции с каналами, партнерские сценарии, поисковая оптимизация, социальные доказательства. | После подтверждения ценности и базового удержания. |
| Релиз 4: расширение продукта | Увеличить глубину ценности, средний доход, сегменты и конкурентное отличие. | Новые роли, тарифы, расширенная аналитика, автоматизация, дополнительные модули, интеграции, командное использование. | После понимания экономики и наиболее перспективных сегментов. |
| Релиз 5: масштабирование и оптимизация | Снизить операционные затраты, повысить надежность, подготовить рост нагрузки. | Автоматизация внутренних процессов, администрирование, контроль качества, производительность, безопасность, расширенная отчетность. | После появления повторяемой операционной нагрузки или роста аудитории. |

# 10. Связь релизов с пользовательскими сценариями и интерфейсом

Страницы сайта и экраны приложения распределяются по релизам не по субъективному удобству проектировщика, а по их роли в пользовательском сценарии. Если экран не обслуживает действие пользователя, не снижает риск, не объясняет ценность, не обеспечивает монетизацию и не собирает данные для решения, он не должен автоматически попадать в первый выпуск.

| Этап пользовательского пути | Минимум для первого релиза | Что чаще переносится |
| --- | --- | --- |
| Осознание предложения | Главная страница или первый экран, понятное описание проблемы и результата, основное действие. | Сложная анимация, длинные лендинги под все сегменты, персонализация без данных. |
| Сравнение и доверие | Цена или условия, доказательства, примеры результата, контакты, ответы на ключевые сомнения. | Большие разделы кейсов, сложные калькуляторы, подробные отраслевые страницы. |
| Регистрация или заявка | Простая форма, минимальный набор полей, подтверждение действия, понятное следующее действие. | Многоступенчатые анкеты, расширенный профиль, социальные связи, сложные права доступа. |
| Первое получение ценности | Ключевой экран или страница, на которой пользователь получает результат или начинает выполнение основной задачи. | Расширенные настройки, второстепенная аналитика, многочисленные фильтры. |
| Оплата или иной обмен | Базовый тариф, заявка, счет, платеж, доступ, подтверждение условий. | Многоуровневая тарифная сетка, купоны, сложные корпоративные закупочные процедуры. |
| Поддержка и исправление ошибок | Контакт, помощь, понятные сообщения об ошибках, восстановление доступа. | Полноценный форум, автоматизированная база знаний, чат-бот со сложной логикой. |
| Повторное использование | Сохранение прогресса, история, уведомление или повод вернуться. | Сложные программы лояльности, глубокая персонализация, игровые механики. |
| Рост и рекомендации | Простой способ поделиться, базовые социальные доказательства, понятная ссылка на продукт. | Реферальная программа, партнерские кабинеты, публичные профили, сетевые механики. |

# 11. Проверка сохранения ценностного предложения

Перед утверждением первого релиза необходимо провести проверку: не превратился ли продукт после сокращения объема в набор экранов без убедительной ценности. Проверяется не количество функций, а способность пользователя получить результат, ради которого он должен выбрать продукт.

| Проверочный вопрос | Признак положительного ответа | Если ответ отрицательный |
| --- | --- | --- |
| Понятно ли, какую проблему решает продукт? | Формулировка проблемы и результата видна на первых точках контакта. | Переписать позиционирование, сократить аудиторию, убрать второстепенные обещания. |
| Может ли пользователь пройти основной сценарий до результата? | Есть непрерывный путь от входа до получения ценности. | Добавить недостающий шаг или заменить сложную функцию ручным процессом. |
| Есть ли цифровой товар как предмет обмена? | Пользователь понимает, что именно получает: доступ, функцию, данные, сервис, контент, сопровождение. | Уточнить описание товара и связать его с тарифом или заявкой. |
| Есть ли основание для доверия? | Показаны цена, условия, гарантии, контакты, демонстрация результата или иное доказательство. | Добавить минимальные элементы доверия, даже если дизайн остается простым. |
| Есть ли целевое действие? | Пользователь может зарегистрироваться, оставить заявку, оплатить, попробовать или получить доступ. | Добавить одно главное действие и убрать конкурирующие второстепенные действия. |
| Есть ли способ измерить реакцию рынка? | Фиксируются ключевые события: просмотр, регистрация, заявка, начало сценария, завершение сценария, оплата, возврат. | Добавить аналитику и каналы обратной связи до запуска. |

Критерий готовности первого релиза. Первый релиз можно запускать, если пользователь способен понять обещание, выполнить ключевое действие, получить минимально достаточный результат, а команда способна измерить поведение и принять решение о следующем релизе.

# 12. Проверка удержания и потенциала роста аудитории

Быстрый и дешевый выход на рынок не должен означать одноразовый продукт. Даже первый выпуск должен содержать хотя бы минимальный механизм повторного использования или основание для возвращения пользователя. Иначе продукт может получить первые заявки, но не сформировать устойчивую аудиторию.

| Тип продукта | Минимальный механизм удержания в первом релизе | Что можно развивать позже |
| --- | --- | --- |
| Сервис решения периодической задачи | История обращений, напоминание, сохранение результата, повторная заявка. | Календарь, автоматические уведомления, персональные рекомендации. |
| Образовательный цифровой товар | Прогресс, доступ к материалам, завершение модуля, понятный следующий шаг. | Геймификация, сообщество, продвинутая аналитика обучения. |
| Программный продукт или SaaS | Сохранение данных, основной рабочий сценарий, учетная запись, базовая поддержка. | Командные роли, интеграции, расширенная автоматизация, отчеты. |
| Маркетплейс или платформа | Минимальное совпадение спроса и предложения, заявка, каталог, контакт или сделка. | Рейтинги, сложные профили, алгоритмы рекомендаций, автоматическое распределение заказов. |
| Контентный продукт | Подписка, сохранение интереса, регулярное обновление, понятный следующий материал. | Персонализация, подборки, комментарии, пользовательский контент. |
| Финансовый или платежный сервис | Понятный статус операции, история, подтверждения, доверие, поддержка. | Расширенная аналитика, шаблоны, регулярные платежи, дополнительные способы оплаты. |

| Механизм роста | Нужен ли в первом релизе | Минимальная версия |
| --- | --- | --- |
| Поисковая видимость | Да, если сайт зависит от органического спроса. | Правильные тексты, заголовки, структура страниц, базовые технические параметры. |
| Рекомендации пользователей | Да, если продукт имеет высокий потенциал передачи от пользователя к пользователю. | Кнопка поделиться, понятная ссылка, простое описание выгоды. |
| Социальные доказательства | Да, если решение требует доверия до оплаты. | Отзывы, примеры, показатели, демонстрация результата или пилотные кейсы. |
| Партнерский канал | Не всегда. | Одна страница или форма для партнерского обращения. |
| Сетевой эффект | Только если без него продукт не работает. | Минимальное соединение сторон или ограниченная стартовая группа. |
| Платное привлечение | Да, если запуск проверяется через рекламу. | Целевая страница, событие конверсии, понятное предложение. |

# 13. Релизная карта и управленческие решения

Итогом методики является релизная карта. Она показывает не только очередность разработки, но и управленческую логику: какую гипотезу проверяет релиз, какие элементы входят в состав, какие метрики подтверждают успех и какое решение принимается после запуска.

| Поле релизной карты | Что заполняется | Пример формулировки |
| --- | --- | --- |
| Цель релиза | Какое бизнес-решение должен обеспечить релиз. | Проверить, готов ли сегмент малых онлайн-школ оплачивать доступ к кабинету управления заявками. |
| Целевой сегмент | Кто является основной аудиторией релиза. | Небольшие онлайн-школы без собственной разработки. |
| Проблема | Какая проблема решается в данном релизе. | Заявки теряются между рекламой, сообщениями и таблицами; нет единого контроля. |
| Ценность | Какой результат получает пользователь. | Единое место для приема, обработки и контроля заявок. |
| Состав | Функции, страницы, экраны, данные, операции. | Витрина, тариф, регистрация, кабинет заявок, статусы, экспорт, поддержка, события аналитики. |
| Исключения | Что сознательно не входит. | Командные роли, сложная аналитика, интеграции с CRM, автоматические рассылки. |
| Метрики | Как оценивается релиз. | Конверсия в регистрацию, завершение первого сценария, доля возвратов, заявки на оплату. |
| Решение после релиза | Что будет сделано по итогам. | Усилить удержание, расширить интеграции, изменить тариф, закрыть направление или сузить сегмент. |

# 14. Шаблоны рабочих таблиц и контрольные листы

Ниже приведены формы, которые можно перенести в электронную таблицу или использовать внутри проектного документа. Они обеспечивают единый способ принятия решений по составу релизов.

## 14.1. Шаблон паспорта функции, страницы или экрана

| Поле | Что указать | Правило оценки |
| --- | --- | --- |
| Название элемента | Краткое название функции, страницы или экрана. | Название должно быть понятным без внутреннего жаргона. |
| Тип элемента | Функция, страница, экран, интеграция, данные, операция, уведомление, правовой блок. | Тип помогает сравнивать похожие элементы. |
| Связанная проблема | Какую проблему или задачу пользователя закрывает элемент. | Если связи нет, элемент не должен попадать в первый релиз. |
| Связанное ценностное предложение | Какая часть обещанной ценности подтверждается. | Если элемент не подтверждает ценность, его нужно обосновать другим критерием. |
| Связанный сценарий | В каком сценарии используется. | Особенно важно для основного пользовательского пути. |
| Степень необходимости | Обязателен, желателен, дополнительный, экспериментальный. | Обязательные элементы рассматриваются для первого релиза. |
| Оценка ИРП | Расчетный индекс релизного приоритета. | Используется для первичного распределения. |
| Решение по релизу | Релиз 1, 2, 3, 4, исключить, уточнить. | Фиксируется после обсуждения. |
| Доказательства | Отзывы, конкуренты, интервью, аналитика, заявки, экспертное обоснование. | Без доказательств высокий приоритет требует дополнительной проверки. |

## 14.2. Контрольный лист первого релиза

| Проверка | Да/Нет | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Определен один основной сегмент первого запуска. |  |  |
| Выбрана одна главная проблема, вокруг которой строится продукт. |  |  |
| Ценностное предложение не изменилось после сокращения объема. |  |  |
| Пользователь может пройти основной сценарий без разрыва. |  |  |
| Есть понятная единица цифрового товара. |  |  |
| Есть базовая единица монетизации или проверяемое целевое действие. |  |  |
| Добавлены минимальные элементы доверия. |  |  |
| Определены страницы или экраны первого выпуска. |  |  |
| Описаны состояния ошибок и исключений для ключевого сценария. |  |  |
| Настроены события аналитики и способ получения обратной связи. |  |  |
| Есть минимальный механизм повторного использования или возвращения. |  |  |
| Состав последующих релизов не смешан с первым запуском. |  |  |

## 14.3. Шаблон карты релизов

| Релиз | Цель | Состав | Метрики успеха | Основание перехода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Релиз 1 | Проверка ценностного предложения и целевого действия. | Ключевой сценарий, базовые страницы/экраны, цифровой товар, монетизация, доверие, аналитика. | Регистрация, заявка, завершение сценария, оплата или готовность платить, возврат. | Достаточный спрос и отсутствие критических разрывов сценария. |
| Релиз 2 | Удержание и качество опыта. | Уведомления, история, прогресс, поддержка, улучшение ошибок, личный кабинет. | Повторные сессии, удержание, снижение отказов, обращения в поддержку. | Подтверждено, что пользователи возвращаются или есть ясные причины невозврата. |
| Релиз 3 | Рост аудитории. | Поисковые страницы, реферальные элементы, партнерские точки входа, публичные доказательства. | Привлечение, стоимость лида, органический трафик, рекомендации. | Подтверждено ядро ценности и есть канал масштабирования. |
| Релиз 4 | Расширение продукта и монетизации. | Новые тарифы, роли, интеграции, автоматизация, дополнительные модули. | Средний доход, конверсия в платный доступ, доля активных пользователей. | Появились устойчивые сегменты и понятная экономика. |

## 14.4. Матрица решений по спорным элементам

| Ситуация | Решение | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Элемент очень полезен, но дорог в разработке. | Искать упрощенную или ручную реализацию; если невозможно — переносить. | Первый релиз должен проверять ценность, а не строить полную инфраструктуру. |
| Элемент есть у всех прямых конкурентов. | Проверить, является ли он рыночным стандартом или декоративным сходством. | Копирование конкурентов не должно подменять собственную ценность. |
| Элемент нужен для роста, но не нужен для первой ценности. | Перенести в релиз роста. | Рост имеет смысл после подтверждения ценности и удержания. |
| Элемент нужен для доверия до оплаты. | Включить в базовой форме. | Недостаток доверия разрушает конверсию и проверку спроса. |
| Элемент нужен внутренней команде, но пользователь его не видит. | Оценить, можно ли временно заменить ручной процедурой. | Внутренняя автоматизация не всегда нужна до подтверждения спроса. |
| Элемент нравится команде, но не подтвержден анализом. | Оставить как гипотезу и не включать без сильного основания. | Первый релиз должен опираться на доказанные проблемы и сценарии. |

## 14.5. Итоговый протокол утверждения первого релиза

| Блок протокола | Что фиксируется |
| --- | --- |
| Решение | Первый релиз утвержден / требует сокращения / требует расширения / не готов к запуску. |
| Состав первого релиза | Функции, страницы, экраны, данные, интеграции, операции, тексты, аналитика. |
| Главные исключения | Что не входит и почему: высокая сложность, низкая связь с ценностью, отсутствие доказательств, второстепенный сегмент. |
| Критические риски | Технические, продуктовые, рыночные, правовые, операционные, репутационные. |
| Метрики запуска | Какие показатели отслеживаются в первые дни и недели. |
| Порог продолжения | При каких результатах команда переходит к следующему релизу. |
| Порог пересмотра | При каких результатах меняется ценностное предложение, сегмент, тариф, сценарий или состав продукта. |
| Ответственные | Кто отвечает за продукт, аналитику, разработку, дизайн, контент, поддержку и бизнес-решение. |

# 15. Типовые ошибки при делении разработки на релизы

| Ошибка | Последствие | Как исправить |
| --- | --- | --- |
| Первый релиз определяется по принципу «что успеем сделать». | Продукт может выйти быстро, но не проверить ценность. | Начинать с ценностного предложения и ключевого сценария, затем ограничивать объем. |
| Из первого релиза удаляется механизм монетизации. | Нельзя проверить готовность платить или экономику модели. | Оставить хотя бы заявку, тариф, оплату, счет или иной измеримый целевой обмен. |
| Удаляется аналитика поведения. | Команда не понимает, почему продукт работает или не работает. | Включить события, цели, статусы, источники, обратную связь. |
| Первый релиз пытается обслужить все сегменты. | Растет бюджет, усложняется интерфейс, размывается ценность. | Выбрать один начальный сегмент и связанный сценарий. |
| Копируются конкуренты без понимания причины. | Разработка становится тяжелой, а отличие продукта исчезает. | Разделять рыночный стандарт и конкурентное преимущество. |
| Все отложенные функции считаются одинаково важными. | Карта развития превращается в хаотичный список. | Каждому последующему релизу назначать бизнес-цель. |
| Продукт запускается без повода вернуться. | Появляются первые пользователи, но не формируется аудитория. | Добавить минимальный сценарий удержания: история, прогресс, напоминание, повторная задача. |

# 16. Итоговая логика принятия решения

Решение о первом релизе должно отвечать на четыре вопроса: какую ценность проверяем, для какого сегмента, каким минимальным продуктовым путем и по каким метрикам. Все, что не помогает ответить на эти вопросы, должно быть перенесено, упрощено или исключено до появления доказательств.

Первый релиз считается корректно сформированным, если он одновременно удовлетворяет пяти условиям: сохраняет ядро ценностного предложения; позволяет пользователю пройти основной сценарий; содержит единицу цифрового товара и монетизации; включает минимальные элементы доверия и аналитики; оставляет понятную траекторию удержания и роста аудитории.

| Итоговый принцип | Практическая интерпретация |
| --- | --- |
| Сначала ценность, затем функции | Функции выбираются только после понимания проблемы, сегмента и обещанного результата. |
| Сначала сценарий, затем экран | Страница или экран включается, если обслуживает действие, решение, доверие, оплату или возвращение. |
| Сначала проверка, затем масштабирование | Рост аудитории целесообразен после подтверждения ценности и базового удержания. |
| Сначала простая реализация, затем автоматизация | Внутренние процессы можно временно выполнять вручную, если пользовательская ценность не страдает. |
| Сначала доказательства, затем расширение | Последующие релизы формируются по данным поведения, отзывам и экономике, а не только по первоначальному плану. |

Итог. Методика позволяет превратить аналитическую работу в управляемую программу разработки: первый релиз становится способом быстрого и экономного входа на рынок, а последующие релизы — последовательным развитием удержания, роста аудитории, монетизации и конкурентного преимущества.